## Project Planner
Project Planner
[5 empty] | Week Highlight: | 8 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | MILESTONES
Project outline | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | [32 empty] | WEEK 6 | Submit project plan
Write project report | 3 | 2 | 3 | 2 | 100% | [32 empty] | WEEK 12 | Submit alpha
Create Gantt chart | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | [32 empty] | WEEK 24 | Submit beta
Submit project plan | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | [32 empty] | WEEK 32 | Submit app
Identify database data | 4 | 2 | 4 | 2 | 50%
Create database | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Database input functions | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Clear data functionality | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Design basic UI | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Implement basic UI | 5 | 1 | 5 | 1 | 50%
Add button functionality | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Refine components | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
Implement timer | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Timer data storage | 7 | 1 | 7 | 1 | 50%
Hardcode pre-existing data | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Hardcode lifestyle tips | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Implement push-notifications | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Code statistic calculations (Java) | 7 | 2 | 7 | 2 | 0%
Convert statistic calculations (Kotlin) | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Add statistic displays | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Add comparison statistics | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Add currency calculations | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Refine alpha | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Test alpha | 11 | 1 | 11 | 1 | 0%
Submit alpha | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Implement prediction calculations | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Implement prediction views | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Design avatar | 13 | 2 | 13 | 2 | 0%
Code avatar | 15 | 2 | 15 | 2 | 0%
Animate avatar | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
Create avatar dialouge | 19 | 1 | 19 | 1 | 0%
Code dialouge | 20 | 1 | 20 | 1 | 0%
Create user accounts | 14 | 2 | 14 | 2 | 0%
Create friends page | 16 | 2 | 16 | 2 | 0%
Link users | 18 | 3 | 18 | 3 | 0%
Clean UI | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Refine beta | 22 | 2 | 22 | 2 | 0%
Test beta | 23 | 1 | 23 | 1 | 0%
Submit beta | 24 | 1 | 24 | 1 | 0%
Final app testing | 25 | 3 | 25 | 3 | 0%
Create documentation | 28 | 3 | 28 | 3 | 0%
Prepare for submission | 31 | 1 | 31 | 1 | 0%
Submit app | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%